[bookmark: _Toc233197531]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ          
Χανιά …../…../2026
Αριθ. πρωτ. …………



ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22791/29-06-2026 (ΣΑ………..) ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων)

Στα  Χανιά σήμερα την ……… …. ………… 2026 

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

[bookmark: _Hlk219280173][bookmark: _Hlk219280137]1. το «Πολυτεχνείο Κρήτης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας», που εδρεύει στα Χανιά (κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά) και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4957/21-07-2022 (ΦΕΚ Α 141/21.7.2022), νομίμως εκπροσωπούμενο  από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κων/νο – Αλκέτα Ουγγρίνη του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 090087411, Δ.Ο.Υ. Χανίων και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1020.E00685.0001  και ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Εμπορικής Αξιοποίησης Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας Πολυτεχνείου Κρήτης», (υποέργο 15),  της Πράξης «Δίκτυο Γέφυρα Τεχνολογίας» με κωδικό ΟΠΣ6018942 , του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», ΕΣΠΑ 2021-2027,   που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 83648, (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2. η εταιρεία με την επωνυμία «……………..» και τον διακριτικό τίτλο «…………….», που εδρεύει στην ………… αρ. ….., Τ.Κ. ………… ( ΑΦΜ: ……………, ΔΟΥ: ……………..), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον/την κ. …………….. του ……………(στο εξής ο «Ανάδοχος»)  

Έχοντας υπόψη:
1. την υπ΄ αριθμ ΕΛΚΕ ………../….-…-2026 διακήρυξη (ΑΔΑΜ ……………..) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
2. Την υπ΄ αριθμ ………../….-…-2026 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ ……………., ΑΔΑ  …………….), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. ………../….-…-2026 (ΑΔΑ: …………….)  επιστολή κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν στις ..-….-2026.
3.  Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:
-η υπ’ αριθ. ΕΛΚΕ ………../….-…-2026 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της
-η αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ………../….-…-2026 προσφορά έντυπου φακέλου και αρ. πρωτ. ………../….-…-2026 ηλεκτρονικού φακέλου του Αναδόχου 
4. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ……….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………, ποσού ……………. ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 


Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ………(αναγραφή ανάλογα το τμήμα)………………………., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ………./….-….-2026 διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής.
Το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ……………………… περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
ΤΜΗΜΑ 1: «Παροχή υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού για την αναφορά δράσεων Technology Push & Technology Pull»
Ο/Η υποψήφιος/α θα υποστηρίξει τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ειδικότερα, θα συμβάλει στην ανάπτυξη και λειτουργία των μηχανισμών Technology Push και Technology Pull μέσω της διοργάνωσης διαγωνισμών καινοτομίας, hackathons, pitching sessions, εκπαιδευτικών δράσεων, workshops και εκδηλώσεων, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση νέων ιδεών, τεχνολογιών και πρωτοτύπων.
Δράση 1.  Διαγωνισμοί καινοτομίας και υποστήριξη ομάδων 
Παραδοτέα Δράσης 1
Προετοιμασία και συντονισμός διαγωνισμών καινοτομίας, θεματικών συνεδρίων και δράσεων ενίσχυσης της φοιτητικής και ερευνητικής κοινότητας, με στόχο την ανάδειξη και υποστήριξη νέων ιδεών, ομάδων και πρωτοτύπων που προκύπτουν από το οικοσύστημα του Πολυτεχνείου Κρήτης (ενίσχυση χαμηλότερου TRL, proof of concept, υψηλό TRL). 
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Προετοιμασία, συντονισμός, διοργάνωση ή συμμετοχή διαγωνισμών καινοτομίας, διαγωνισμών ιδεών, δράσεων Proof of Concept (PoC/PoF) και hackathons για φοιτητές και ερευνητές, με στόχο την ανάδειξη και υποστήριξη νέων ιδεών, ομάδων και πρωτοτύπων χαμηλού και υψηλότερου επιπέδου τεχνολογικής ωριμότητας (TRL), είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με πανεπιστήμια, δομές καινοτομίας, επιχειρήσεις, Περιφέρειες και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού
	4 δράσεις 



	Υποστήριξη ομάδων φοιτητών και ερευνητών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς καινοτομίας, hackathons και φοιτητικά συνέδρια
	5 ομάδες



Δράση 2. Εκπαιδευτικές δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας
Παραδοτέα Δράσης 2
Οργάνωση, υλοποίηση ή συμμετοχή σε δράσεις και μαθήματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης από και προς το Πολυτεχνείο Κρήτης σε αντικείμενα επιχειρηματικότητας, μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνολογίας. Αναφέρεται στα στελέχη αλλά και όλα τα μέλη του ΠΚ. 
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον 

	Οργάνωση, υλοποίηση ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις, σεμινάρια, εργαστήρια ή μαθήματα ενημέρωσης και κατάρτισης από και προς το Πολυτεχνείο Κρήτης σε θέματα επιχειρηματικότητας, μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας. 
	4 επιμορφώσεις


	Διοργάνωση θεματικών workshops σε αντικείμενα αιχμής, όπως εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (VR/AR), τρισδιάστατη εκτύπωση, διαστημικές τεχνολογίες και συναφή πεδία.
	4

	Σχεδιασμός ολοκληρωμένου ακαδημαϊκού μαθήματος σε αντικείμενα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (π.χ. Innovation in a Living Lab), σε συνεργασία με το TUC Innovation Lab ή/και αντίστοιχες δομές καινοτομίας.
	1

	Ενσωμάτωση ή υποστήριξη θεματικού εκπαιδευτικού περιεχομένου σχετικού με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη μεταφορά τεχνολογίας σε μαθήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης
	1

	Ενσωμάτωση ή υποστήριξη θεματικού εκπαιδευτικού περιεχομένου σχετικού με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη μεταφορά τεχνολογίας σε παράλληλες δράσεις εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης (δια βίου μάθηση, θερινά σχολεία, κλ)
	1



Δράση 3. Δράσεις προβολής τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων
Οργάνωση, υλοποίηση, συμμετοχή δράσεων προβολής, συμπεριλαμβανομένων  pitching sessions, workshops, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων προώθησης των τεχνολογιών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος σε επιχειρήσεις, φορείς και επενδυτές (technology push)
Παραδοτέα Δράσης 3
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ελάχιστον

	Οργάνωση, υλοποίηση, δράσεων προβολής, όπως pitching sessions, workshops, εκθέσεις και λοιπές εκδηλώσεις προώθησης τεχνολογιών, πατεντών και ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης προς επιχειρήσεις, φορείς και επενδυτές, στο πλαίσιο του μηχανισμού Technology Push
	4 εκδηλώσεις

	Συμμετοχή σε θεματικά συνέδρια, εκθέσεις ή ημερίδες σχετικές με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη μεταφορά τεχνολογίας, με σκοπό την προβολή της καινοτομίας ομάδων, του ΠΚ, και την παρακολούθηση και καταγραφή καλών πρακτικών.  
	4 συμμετοχές

	Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού ενημερωτικού εντύπου καινοτομίας για το ΠΚ
	2



Δράση 4. Οργάνωση δράσεων έλξης σε τελικούς χρήστες, χρηματοδότες και φορείς της αγοράς (technology pull) 
Συντονισμός, προετοιμασία και υλοποίηση στοχευμένων συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και τελικών χρηστών. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας έλξης από την αγορά (technology pull). Στοχευμένες επαφές, παρουσιάσεις και συναντήσεις με επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital funds), επιχειρηματικούς αγγέλους (Business Angels), εθνικά και διεθνή χρηματοδοτικά εργαλεία, συμβουλευτικούς οργανισμούς και άλλους φορείς χρηματοδότησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης που αναζητούν τεχνολογίες αιχμής (Deep Tech).
Παραδοτέα δράσης 4
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ελάχιστον

	Συντονισμός, προετοιμασία και υλοποίηση στοχευμένων συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και τελικών χρηστών (B2B, B2G, B2C), στο πλαίσιο των μηχανισμών Technology Push και Technology Pull. 
	5 συναντήσεις

	Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας δράσεων έλξης από την αγορά (technology pull) μετά από διερεύνηση των αναγκών της αγοράς μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και στοχευμένων επαφών με επιχειρήσεις και οργανισμούς που υλοποιείται από το Τμήμα 3.
	1

	Διοργάνωση ημερίδας παρουσίασης τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης προς επιχειρήσεις και δυνητικούς συνεργάτες.
	1

	Στοχευμένες επαφές και παρουσιάσεις με επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital funds), επιχειρηματικούς αγγέλους (Business Angels), εθνικά και διεθνή χρηματοδοτικά εργαλεία, συμβουλευτικούς οργανισμούς και άλλους φορείς χρηματοδότησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης που αναζητούν τεχνολογίες αιχμής (Deep Tech)
	5 επαφές




Δράση 5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων
Συνεισφορά στην αξιολόγηση των δράσεων Technology Push και Technology Pull, με ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων, παρουσίαση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) και προτάσεις για βελτίωση
Παραδοτέα Δράσης 5
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ελάχιστον

	Αξιολόγηση των δράσεων Technology Push και Technology Pull, με ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων, βάσει σχεδιασμού βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) και προτάσεις για βελτίωση
	1



Δράση 6. Δράσεις Πενταπλής Έλικας Καινοτομίας
Δράσεις κοινωνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού, εκπαιδευτικού και πολιτειακού χαρακτήρα
Παραδοτέα Δράσης 6
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ελάχιστον

	Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με στόχο τη σύνδεση του Πολυτεχνείου Κρήτης με την τοπική κοινωνία, τοπικές κοινότητες, απομακρυσμένες περιοχές, κοινωνικούς φορείς.
	5

	Δράσεις συνεργασίας με φορείς του δημόσιου και πολιτικού τομέα, όπως δήμους, την Περιφέρεια Κρήτης, και αναπτυξιακούς οργανισμούς
	2

	Δράσεις με περιβαλλοντικό προσανατολισμό σε συνεργασία με οργανισμούς και πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται σε θέματα βιωσιμότητας, κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος
	2

	Δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σχολεία, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς φορείς και δομές διά βίου μάθησης.
	3

	Δράσεις οικονομικού και επιχειρηματικού προσανατολισμού, επιμελητήρια, επιχειρήσεις, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, κλ
	2


Σημείωση: Οι δράσεις μπορούν να είναι συνδυαστικού ή μικτού χαρακτήρα και να προσμετρώνται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, εφόσον καλύπτουν τεκμηριωμένα τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας.

Δράση 7. Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία δράσεων συμμετοχικής χρηματοδότησης και δομών push and pull
Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία μόνιμων δράσεων προώθησης και έλξης επιχειρηματικών προοπτικών μέσω συμμετοχικής χρηματοδότησης, θερμοκοιτίδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ή και επιταχυντή στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 
Παραδοτέα Δράσης 7
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ελάχιστον

	Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία μόνιμων δράσεων προώθησης και έλξης επιχειρηματικών προοπτικών μέσω συμμετοχικής χρηματοδότησης, θερμοκοιτίδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ή και επιταχυντή στο Πολυτεχνείο Κρήτης η οποία θα περιλαμβάνει ανάλυση αναγκών και προτεινόμενο σχέδιο υλοποίησης.
	1




ΤΜΗΜΑ 2: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Αναφορά ανάπτυξης δικτύων Technology Push &Technology Pull»
Ο/Η υποψήφιος/α θα αναλάβει την διερεύνηση και υποστήριξη δικτύων Technology Push και Technology Pull, με στόχο την επίσημη διευρυμένη διασύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης με επιχειρήσεις, επενδυτές, Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, φορείς καινοτομίας και λοιπούς οργανισμούς του εθνικού και διεθνούς οικοσυστήματος που ανήκουν σε σχετικά δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμβάλει στη χαρτογράφηση των βασικών εμπλεκόμενων φορέων, στην υποστήριξη στρατηγικών συνεργασιών, καθώς και στη διαμόρφωση μηχανισμών λειτουργίας, επικοινωνίας και βιωσιμότητας των δικτύων.
Δράση 1. Χαρτογράφηση οικοσυστήματος και στρατηγικός σχεδιασμός
Παραδοτέα Δράσης 1
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Χαρτογράφηση δικτύων 
	20

	Δημιουργία μητρώου δυνητικών συνεργατών από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία, επενδυτικά σχήματα και φορείς υποστήριξης της καινοτομίας
	40

	Στρατηγικό σχέδιο επιλογής δικτύων
	1



Δράση 2. Διασύνδεση με εθνικά και διεθνή δίκτυα καινοτομίας
Παραδοτέα Δράσης 2
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Ανάπτυξη συνεργασιών με υφιστάμενα εθνικά και διεθνή δίκτυα καινοτομίας, όπως το Enterprise Europe Network, ευρωπαϊκά Digital Innovation Hubs, clusters, accelerators, incubators και Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας
	8

	Τεκμηρίωση συνεργασιών μέσω σχεδίων Μνημονίων Συνεργασίας (MoUs), επιστολών πρόθεσης (LoIs), πρακτικών συναντήσεων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων συνεργασίας.
	8

	Σύνταξη έκθεσης διασύνδεσης και αποτίμησης των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν.
	1



Δράση 3. Οργάνωση αποστολών, επισκέψεων και δράσεων δικτύων
Παραδοτέα Δράσης 3
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Οργάνωση ή υποστήριξη επισκέψεων σε επιχειρήσεις, βιομηχανικές μονάδες, ερευνητικά κέντρα, incubators και innovation hubs στην Ελλάδα και το εξωτερικό που αφορούν σε ένταξη δικτύων.
	7

	Συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, και λοιπές δράσεις δικτύων
	5



Δράση 4. Σχεδιασμός πλαισίου λειτουργίας και διακυβέρνησης των δικτύων
Παραδοτέα Δράσης 4
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας και διακυβέρνησης των δικτύων, με καθορισμό ρόλων, κανόνων συμμετοχής, διαδικασιών συνεργασίας και μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών
	1



Δράση 5. Ανάπτυξη εργαλείων εσωτερικής επικοινωνίας και παρακολούθησης δεικτών απόδοσης (KPIs)
Παραδοτέα Δράσης 5
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Δημιουργία ή παραμετροποίηση εργαλείων και διαύλων εσωτερικής επικοινωνίας (π.χ. ψηφιακές πλατφόρμες, mailing lists, ομάδες εργασίας) για τη συνεχή υποστήριξη των μελών του δικτύου
	1

	Ανάπτυξη πλαισίου παρακολούθησης βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) για την αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των δικτύων
	1

	Έκθεση λειτουργίας και αξιοποίησης των διαύλων επικοινωνίας
	1



Δράση 6. Σχεδιασμός δικτύου καινοτομίας 
Παραδοτέα Δράσης 6
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας - concept note για τη δημιουργία και λειτουργία κόμβου ή δικτύου καινοτομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με περιγραφή υπηρεσιών, ομάδων-στόχων και πιθανών συνεργασιών
	1



Δράση 7. Ανάπτυξη και ενεργοποίηση Δικτύου Μεντόρων
Παραδοτέα Δράσης 7
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Χαρτογράφηση και προσέγγιση δυνητικών μεντόρων από τον επιχειρηματικό, επενδυτικό, βιομηχανικό και ακαδημαϊκό χώρο
	30

	Δημιουργία και επικαιροποίηση μητρώου μεντόρων με στοιχεία εξειδίκευσης, εμπειρίας και τομέων ενδιαφέροντος
	1

	Εργαλείο αντιστοίχισης (matching) ερευνητικών ομάδων, νεοφυών επιχειρήσεων ή έργων καινοτομίας με κατάλληλους μέντορες για παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης
	1

	Σύνταξη οδηγού λειτουργίας του Δικτύου Μεντόρων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών συμμετοχής, συνεργασίας και παρακολούθησης των δράσεων mentoring
	1



Δράση 8. Αναφορά βιωσιμότητας και στρατηγική μεγέθυνσης
Παραδοτέα Δράσης 8
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Εκπόνηση στρατηγικής μελέτης βιωσιμότητας και μεγέθυνσης των δικτύων Technology Push & Technology Pull, με προτάσεις για τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών μετά την λήξη του έργου.
	1



ΤΜΗΜΑ 3: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών και για ενέργειες προώθησης και επαφής με την αγορά»
Ο/Η υποψήφιος/α θα παρέχει υπηρεσίες για την υποστήριξη των δύο βασικών μηχανισμών αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και μεταφοράς τεχνολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης: (α) του μηχανισμού Technology Push, που αφορά την ενεργή προώθηση ώριμων τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων προς την αγορά, και (β) του μηχανισμού Technology Pull, που αφορά τη συστηματική καταγραφή αναγκών της αγοράς και την αντιστοίχισή τους με τις ερευνητικές δυνατότητες του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο/η υποψήφιος/α θα συμβάλει στη διαχείριση συνεργασιών, στην υποστήριξη αναπτυξιακών στρατηγικών, στην ανάλυση της αγοράς, στην καταγραφή, αξιολόγηση και επιχειρηματική υποβοήθηση και μελέτη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς ερευνητές για την προστασία και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους.
Δράση 1. Ενημέρωση και εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων ερευνητικών αποτελεσμάτων
Παραδοτέα Δράσης 1
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Συστηματική καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση στοιχείων που αφορούν τεχνολογίες, πρωτότυπα, λογισμικά, βάσεις δεδομένων, μεθοδολογίες και λοιπά ερευνητικά αποτελέσματα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η διαδικασία θα βασίζεται σε δεδομένα και πληροφορίες που θα αντλούνται από τον ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων του Ιδρύματος, δομημένες συνεντεύξεις με μέλη ΔΕΠ και ερευνητές, καθώς και σε επισκόπηση διαθέσιμου τεχνικού και ερευνητικού υλικού (δημοσιεύσεις, ερευνητικά έργα, πρωτότυπα, ιστοσελίδες εργαστηρίων). Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο με χρήση τυποποιημένης μεθοδολογίας, η οποία θα περιλαμβάνει την αποτύπωση τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, του επιπέδου τεχνολογικής ωριμότητας (TRL), του σταδίου ανάπτυξης και των πιθανών πεδίων εφαρμογής κάθε αποτελέσματος. Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης και θα καταγραφούν και επικαιροποιηθούν τουλάχιστον 30 ερευνητικές ομάδες, εργαστήρια ή μεμονωμένοι ερευνητές.
	40

	Προκαταρκτική αναγνώριση υποσχόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης και επιλογή αυτών για αναλυτικότερη αξιολόγηση
	15

	Σύνταξη σύντομων δελτίων τεχνολογίας (technology fiches) για επιλεγμένα ερευνητικά αποτελέσματα, με συνοπτική παρουσίαση της τεχνολογίας, του προβλήματος που επιλύει, του επιπέδου τεχνολογικής ωριμότητας (TRL), των πιθανών εφαρμογών και των προοπτικών αξιοποίησης
	10

	
	



Δράση 2. Καταγραφή και ανάλυση αναγκών της αγοράς 
Παραδοτέα Δράσης 2
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων,  συνεντεύξεων, στοχευμένων συναντήσεων με επιχειρήσεις και φορείς, καθώς και δευτερογενούς έρευνας (desk research), με σκοπό την αποτύπωση των τεχνολογικών τάσεων, των αναγκών της αγοράς, των επιχειρηματικών προκλήσεων και των κενών που εντοπίζονται σε επιλεγμένους τομείς. Η δράση περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ευρημάτων και τη σύνταξη συνοπτικής έκθεσης στην οποία οι ανάγκες αυτές αντιστοιχίζονται με τις ερευνητικές δυνατότητες, την τεχνογνωσία και τα διαθέσιμα ερευνητικά αποτελέσματα του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ανάδειξη συγκεκριμένων ευκαιριών συνεργασίας και αξιοποίησης.
	1

	Ανάλυση αγοράς για γενικούς τομείς ενδιαφέροντος του ΠΚ.
	10

	Ανάλυση αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΚ:  Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων σχετικά με την αγορά-στόχο για επιλεγμένα προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τον εντοπισμό πιθανών βιομηχανικών χρηστών, πελατών, συνεργατών και επενδυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την καταγραφή ανταγωνιστικών λύσεων και τάσεων της αγοράς, καθώς και την αξιολόγηση των ευκαιριών αξιοποίησης των αντίστοιχων ερευνητικών αποτελεσμάτων.
	15



Δράση 3. Διαχείριση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων συνεργασιών - καταγραφή αναγκών επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
Παραδοτέα Δράσης 3
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Υποστήριξη στη διαχείριση υφιστάμενων και στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών που αφορούν στοχευμένα προϊόντα και υπηρεσίες με επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, φορείς τεκμηριούμενη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πρακτικών συναντήσεων, εκθέσεων προόδου, συμφωνιών συνεργασίας ή άλλων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. 
	15

	Συστηματική καταγραφή και αποτύπωση των τεχνολογικών αναγκών, επιχειρηματικών προκλήσεων και ευκαιριών συνεργασίας που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με επιχειρήσεις και οργανισμούς, με στόχο την τροφοδότηση των μηχανισμών Technology Pull του Πολυτεχνείου Κρήτης.
	15

	Σύνταξη συνοπτικών αναφορών ή πρακτικών συναντήσεων με αποτύπωση των κύριων συμπερασμάτων, των αναγκών που εντοπίστηκαν και των προτεινόμενων επόμενων βημάτων
	10



Δράση 4. Υποστήριξη συγγραφής προτάσεων
Παραδοτέα Δράσης 4
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Υποστήριξη στην ωρίμανση μελετών και ιδεών αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και ανάλυσης των απαραίτητων τεχνικών, οικονομικών και αγοραίων στοιχείων, της διαμόρφωσης επιχειρησιακών σχεδίων και της συγγραφής ή υποστήριξη στην συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης για την ενίσχυση της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.
	15



Δράση 5. Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων σε συγκεκριμένα προϊόντα
Παραδοτέα Δράσης 5
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Σύνταξη τεκμηριωμένων προτάσεων αξιοποίησης και συνοπτικών οδικών χαρτών εμπορικής αξιοποίησης (technology commercialization roadmaps), ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων (business models), πιθανών πηγών εσόδων, στρατηγικών εισόδου στην αγορά και των απαιτούμενων επόμενων βημάτων για την περαιτέρω ωρίμανση και προώθηση των τεχνολογιών 
	10



Δράση 6. Διαχείριση οικοσυστήματος και υποστήριξη εφευρετών 
Παραδοτέα Δράσης 6
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε ερευνητές και ερευνητικές ομάδες σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, από την αρχική ιδέα και την ανάπτυξη πρωτοτύπου έως την αξιολόγηση του επιπέδου τεχνολογικής ωριμότητας (TRL), την επιλογή κατάλληλου μοντέλου αξιοποίησης (π.χ. αδειοδότηση, δημιουργία spin-off/start-up, παροχή υπηρεσιών) και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων επόμενων βημάτων για την περαιτέρω ωρίμανση και προώθηση της τεχνολογίας τους
	20

	Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την προετοιμασία παρουσιάσεων προς επενδυτές, επιχειρήσεις και άλλους δυνητικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης pitch decks, executive summaries και βασικών μηνυμάτων παρουσίασης της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής πρότασης αξίας
	20

	Σύνταξη Οδηγού Υποστήριξης Ερευνητών για την προστασία, ανάπτυξη και αξιοποίηση πρωτοτύπων, τεχνολογιών και λοιπών ερευνητικών αποτελεσμάτων, με πρακτικές κατευθύνσεις και προτεινόμενες διαδικασίες
	1

	Σύνταξη  φιλικού οδηγού καινοτομίας για νέους επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης.
	1



Δράση 7. Παρακολούθηση και αναφορά αποτελεσμάτων Technology Push & Technology Pull
Παραδοτέα Δράσης 7
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικά με τις δράσεις Technology Push & Technology Pull και σύνταξη αναφοράς με βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs), συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης
	1



Δράση 8. Ανάπτυξη και επικαιροποίηση portfolio τεχνολογιών
Παραδοτέα Δράσης 8
	Περιγραφή Παραδοτέου
	Αριθμός κατ’ ελάχιστον

	Συγκέντρωση και οργάνωση διαθέσιμου υλικού για τη δημιουργία ή επικαιροποίηση συνοπτικού καταλόγου ώριμων τεχνολογιών, πατεντών, λογισμικών, πρωτοτύπων και άλλων ερευνητικών αποτελεσμάτων κατάλληλων για προώθηση μέσω των δικτύων Technology Push & Technology Pull.
	1



Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του Αναδόχου.


Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες Εμπορικής Αξιοποίησης Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας Πολυτεχνείου Κρήτης» (υποέργο 15), της Πράξης «Δίκτυο Γέφυρα Τεχνολογίας» με κωδικό ΟΠΣ 6018942 του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», ΕΣΠΑ 2021-2027, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 83648.
Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ1197 με αριθ. ενάριθμου  έργου 2025ΣΕ11970041.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22219/23-06-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΣΞ9469Β6Ν-394) με την οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη κι ως εκ τούτου δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2026.


Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης 

3.1. Δυνάμει του αρθ. 6.2 της Διακήρυξης «Διάρκεια σύμβασης»,   η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τη λήξη του έργου, ήτοι 07/08/2029, ή έως τη λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού. Ήτοι από …………. Έως ………………

3.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 


Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται  έναντι   της Αναθέτουσας Αρχής ότι: 

4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
4.3. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
4.4 ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τη πρόοδο των εργασιών με έγγραφες μηνιαίες αναφορές πεπραγμένων υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα:
Για το Τμήμα 1: Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τη πρόοδο των εργασιών με έγγραφες μηνιαίες αναλυτικές αναφορές πεπραγμένων υπηρεσιών για την αναφορά δράσεων Technology Push & Technology Pull. Θα πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις συναντήσεις, στις γνωμοδοτήσεις και γενικά στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Για το Τμήμα 2: Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τη πρόοδο των εργασιών με έγγραφες μηνιαίες αναλυτικές αναφορές πεπραγμένων υπηρεσιών για την αναφορά ανάπτυξης δικτύων Technology Push & Technology Pull. Θα πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις συναντήσεις, στις γνωμοδοτήσεις και γενικά στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Για το Τμήμα 3: Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τη πρόοδο των εργασιών με έγγραφες μηνιαίες αναφορές πεπραγμένων υπηρεσιών για την εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών και για ενέργειες προώθησης και επαφής με την αγορά. Θα πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις συναντήσεις, στις γνωμοδοτήσεις και γενικά στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.


Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ποσό καθαρής αξίας ……………………….. (……………… €) πλέον ΦΠΑ 24% ………………………….. ευρώ (……………. €) και συνολικού ποσού …………………………… ευρώ (……………….. €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα: 
Ανά μήνα, μετά την παράδοση της απαιτούμενης μηνιαίας Αναφοράς Πεπραγμένων Υπηρεσιών………………………………., θα καταβάλλεται το………………. του ποσού της σύμβασης(που αντιστοιχεί σε κλάσμα του 80% της συνολικής αμοιβής. Το υπόλοιπο 20% του ποσού, θα καταβληθεί κατά τη λήξη του έργου με την όποια παράταση αυτό λάβει και αφού ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό του.   
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των μηνιαίων δόσεων, είναι η παράδοση από τον ανάδοχο τον εκάστοτε μήνα τουλάχιστον δύο από το σύνολο των κατ’ελάχιστον  απαιτούμενων υπό-δράσεων των παραδοτέων του Τμήματος …………για το οποίο είναι ανάδοχος, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1.3 και στο Παράρτημα Ά -μέρος Ά της παρούσας Διακήρυξης. 


5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή[footnoteRef:1].  [1:  Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016
] 


5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και στα λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος  βαρύνεται, ιδίως, με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. 

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει  πέραν των  τριάντα (30)ημερών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.[footnoteRef:2] Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή  καθίσταται υπερήμερη από την ημέρα προσκόμισής τους.  [2:  Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικών.] 


Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση:
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97K8HH5) με διόρθωση σφαλ. στο ΦΕΚ Β.3061/9-5-2023, την υπ΄ αριθμ. 78366 ΕΞ 2023/19.05.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08) και τις λοιπές εκδοθείσες εγκυκλίους, για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων των ν.3978/2011, ν.4412/2016 και ν.4413/2016 οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά τις 01.06.2024 από λοιπές αναθέτουσες αρχές πλην Κεντρικής Διοίκησης (άρθρο 1, παρ.2γ της ΚΥΑ.), απαιτείται η υποβολή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ). 
Για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: Τον ΑΔΑ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σύμβασης.
Κωδικός ΑΑΗΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: 1020.E00685.0001

	[bookmark: _Hlk215033702]Ονομασία ΑΑΗΤ (Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης): 
	ΕΛΚΕ ΠΚ

	Κωδικός ΑΑΗΤ: 
	1020.E00685.0001

	ΑΦΜ ΑΑΗΤ: 
	090087411

	Είδος σύμβασης: 
	Άλλος προϋπολογισμός

	Κωδικός ΑΔΑ/ΠΔΕ: (Συμπληρώστε τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) ή τον κωδικό ΠΔΕ. Εάν ο κωδικός δεν είναι διαθέσιμος, μπορείτε να αφήσετε το πεδίο κενό εφόσον το είδος προϋπολογισμού είναι "Άλλος προϋπολογισμός".)
	ΨΣΞ9469Β6Ν-394

	CPV: 
	Για το Τμήμα 1: 73000000-2: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες   παροχής συμβουλών

  Για το Τμήμα 2: 73200000-4: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης

   Για το Τμήμα 3: 79411100-9: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων




Άρθρο 6
Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 1.3, 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης. 

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα  με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης καθώς και το παράρτημα Γ΄ της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2  της Διακήρυξης.  

6.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.  

6.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια, κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης
Ανεξάρτητα από την, οριζόμενη στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της αρχικής επιτροπής. η οποία δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, το άρθρο 6.3.1. της Διακήρυξης και το άρθρο 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται, πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 7
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση

7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.
7.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
7.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.


Άρθρο 8
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

8.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτό. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο.

8.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016  και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης.

Άρθρο 9
Υπεργολαβία

9.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων ......[footnoteRef:3] . [3:  Το εδάφιο β ́ συμπληρώνεται μόνον στη περίπτωση συμβάσεων για τις οποίες υπάρχει επιφύλαξη, σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις της διακήρυξης για την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016
] 


9.2. Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το  άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία[footnoteRef:4].  [4:  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του] 


9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

9.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της, συνημμένης στην παρούσα, ρήτρας ακεραιότητας και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου.


Άρθρο 10
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

10.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.

10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11
Ανωτέρα Βία

11.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

11.2.	Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.


Άρθρο 12
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

Άρθρο 13
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.
Άρθρο 14
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.  

15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 5.3. της Διακήρυξης. 
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό. 
15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης. 


Άρθρο 15
Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)[footnoteRef:5]  [5:  Αφορά σε φυσικά πρόσωπα] 


Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του ν. 4624/2019. Ειδικότερα:
Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας σχετικά με δημόσια σύμβαση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.
B. Ως προς την επεξεργασία από τον Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα: 
ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία)
α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32  του ΓΚΠΔ, 
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία, 
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (Αναθέτουσα Αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
ι) δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 16
Λοιποί όροι

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης, που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί, μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β’ 334/2026).
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

	Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας
& Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου




Καθηγητής Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης

	Για την Ανάδοχο με την επωνυμία
………………………….




……………………



ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ ……………. ΣΥΜΒΑΣΗ
Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 
8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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